## WBS
ID | Công Việc | Effort | Assign | Ngày bắt đầu | Ngày Kết Thúc
W1 | Thu thập thông tin về app | 10 | Hà Thiên Đạt | 2024-06-28 | 2024-06-29
W1.1 | BA - Thu thập thông tin | 5 | Ngô Thiên Ân | 2024-06-28 | 2024-06-29
W1.2 | Phân tích yêu cầu | 5 | Lương Nhật Quang | 2024-06-28 | 2024-06-29
W2 | Design Trang Sign In, Sign Out của App | 24 | Hà Thiên Đạt | 2024-06-30 | 2024-07-04
W2.1 | Thiết kế giao diện Đăng Nhập Và Đăng Ký | 3 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-01 | 2024-07-02
W2.2 | Thiết kế bacjkend - Mail, Tên Tài Khoản, Mk, SDT | 3 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-01 | 2024-07-02
W2.3 | Xác nhận 2 bước | 6 | Lương Nhật Quang | 2024-07-02 | 2024-07-03
W2.4 | Tùy chỉnh người dùng | 3 | Lương Nhật Quang | 2024-07-02 | 2024-07-03
W2.5 | Phần Hỗ trợ và trợ giúp | 3 | Ngô Thiên Ân | 2024-07-03 | 2024-07-04
W2.6 | Đăng nhập bằng sinh trắc học | 6 | Ngô Thiên Ân | 2024-07-03 | 2024-07-04
W3 | Thiết kế giao diện bên trong app | 18 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-04 | 2024-07-05
W3.1 | Thiết kế giao diện bên trong | 6 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-04 | 2024-07-05
W3.2 | UI/UX Design | 6 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-04 | 2024-07-05
W3.3 | Hỗ trợ qua chatbot | 6 | Lương Nhật Quang | 2024-07-04 | 2024-07-05
W4 | Hỗ trợ chăm sóc khách hàng | 10 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-06 | 2024-07-07
W4.1 | Thiết kế khách hàng có thể kết nối qua các mạng xã hội | 5 | Lương Nhật Quang | 2024-07-06 | 2024-07-07
W4.2 | Trò chuyện trực tiếp với admin | 5 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-06 | 2024-07-07
W5 | Quản lí thẻ của người dùng | 25 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-08 | 2024-07-10
W5.1 | Quản lí mật khẩu | 9 | Lương Nhật Quang | 2024-07-08 | 2024-07-10
W5.2 | Thêm thẻ và xóa thẻ | 9 | Ngô Thiên Ân | 2024-07-08 | 2024-07-10
W5.3 | Test thử hệ thống | 7 | Ngô Thiên Ân | 2024-07-08 | 2024-07-10
W6 | Hệ thống bảo mật | 40 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-10 | 2024-07-12
W6.1 | Cho phép người dùng lưu giao dịch đã thực hiện | 4 | Ngô Thiên Ân | 2024-07-10 | 2024-07-11
W6.2 | Tìm kiếm giao dịch | 4 | Ngô Thiên Ân | 2024-07-10 | 2024-07-11
W6.3 | Mã hoá thông tin thẻ và dữ liệu giao dịch để bảo vệ khỏi truy cập trái phép | 8 | Lương Nhật Quang | 2024-07-10 | 2024-07-11
W6.4 | Tính năng xác nhận FaceID, vân tay hoặc mã pin | 8 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-10 | 2024-07-11
W6.5 | Hỗ trợ Định danh điện tử (eKYC) | 8 | Lương Nhật Quang | 2024-07-11 | 2024-07-12
W6.6 | Tính năng khóa các thẻ khi người dùng muốn | 4 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-11 | 2024-07-12
W6.7 | Gửi thông tin, thông báo cho người dùng | 4 | Ngô Thiên Ân | 2024-07-11 | 2024-07-12
W7 | Tích hợp bổ sung | 13 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-12 | 2024-07-13
W7.1 | Tích hợp với ngân hàng | 6 | Lương Nhật Quang | 2024-07-12 | 2024-07-13
W7.2 | Tích hợp với ví điện tử ( nếu có ) | 7 | Ngô Thiên Ân | 2024-07-12 | 2024-07-13
W8 | Tối Ưu Hóa | 10 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-13 | 2024-07-14
W8.1 | Tối ưu hóa hiệu xuất quét NFC | 4 | Lương Nhật Quang | 2024-07-13 | 2024-07-14
W8.2 | Tối ưu hóa hệ điều hành | 6 | Ngô Thiên Ân | 2024-07-13 | 2024-07-14
W9 | Tích hợp | 12 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-14 | 2024-07-15
W9.1 | Tích hợp với các ứng dụng ngân hàng | 6 | Lương Nhật Quang | 2024-07-14 | 2024-07-15
W9.2 | Tích hợp với dịch vụ tài chính khác | 6 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-14 | 2024-07-15
W10 | Đồng bộ | 18 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-15 | 2024-07-16
W10.1 | Đồng bộ dữ liệu khi đổi điện thoại,... | 7 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-15 | 2024-07-16
W10.2 | Cập nhật tự động | 7 | Lương Nhật Quang | 2024-07-15 | 2024-07-16
W10.3 | Thông báo cập nhật cho người dùng | 4 | Ngô Thiên Ân | 2024-07-15 | 2024-07-16
W11 | Hỗ trợ đa nền tảng | 34 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-16 | 2024-07-17
W11.1 | Hỗ trợ IOS | 6 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-16 | 2024-07-17
W11.2 | Hỗ trợ Androi | 6 | Ngô Thiên Ân | 2024-07-16 | 2024-07-17
W11.3 | Hỗ trợ nền tảng HarmonyOS ( nếu cần ) | 6 | Ngô Thiên Ân | 2024-07-16 | 2024-07-17
W11.4 | Tích hợp với các app đặt đồ ăn, giao dịch | 8 | Lương Nhật Quang | 2024-07-16 | 2024-07-17
W11.5 | Tích hợp. thanh toán trên các hệ thống của hàng, giao dịch | 8 | Lương Nhật Quang | 2024-07-16 | 2024-07-17
W12 | Build hệ thống đầu tư, game, ... | 15 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-17 | 2024-07-18
W12.1 | Game quay số | 7 | Lương Nhật Quang | 2024-07-17 | 2024-07-18
W12.2 | Hệ thống game theo tháng, theo các sự kiện | 8 | Ngô Thiên Ân | 2024-07-17 | 2024-07-18
W13 | Tính năng đầu tư, tiết kiệm | 14 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-18 | 2024-07-19
W13.1 | Xây dựng tính năng đầu tư | 8 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-18 | 2024-07-19
W13.2 | Xây dựng tính năng tiết kiệm | 6 | Ngô Thiên Ân | 2024-07-18 | 2024-07-19
W14 | Testing. Kiểm Thử | 16 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-19 | 2024-07-20
W14.1 | Test hệ thống | 6 | Ngô Thiên Ân | 2024-07-19 | 2024-07-20
W14.2 | Cho người dùng trải nghiệm bản thử | 4 | Hà Thiên Đạt | 2024-07-19 | 2024-07-20
W14.3 | Kiểm tra lại hệ thống cuối cùng nếu có report | 6 | Lương Nhật Quang | 2024-07-19 | 2024-07-20
| Tổng thời gian phải làm: | 259 | Giờ